# 

**KOMUNA E TUZIT**

**PLANI AKSIONAL LOKAL PËR TË RINJTË**

**PËR PERIUDHËN 2020-2022**

**(propozim)**

**Tuz, nëntor 2019**

Me Ligjin për të rinjtë („Fleta zyrtare e Malit të Zi“, nr. 025/19 dhe 27/19) janë rregulluar mënyrat e përcaktimit dhe realizimit të politikës së rinisë, si dhe masat dhe aktivitetet të cilat ndërmerren me qellim të avancimit të pozitës shoqërore të të rinjve dhe krijimi i kushteve oër realizimin e nevojave të tyre në të gjitha fushat e interesit.

Sipas Ligjit më lart, njëra prej mënyrave , si mund të krijohet dhe realizohet politika rinore në nivel lokal si dhe sjellja e Planit lokal aksional për të rinjtë i cili duhet të përmbajë masa dhe aktivitete të politikës rinore në nivel lokal, në mënyrë që të realizohet interesi dhe nevoja e të rinjve.

Në pajtim më rregulloret ligjore, Komuna e Tuzit i është qasur sjelljes së dokumentit në fjalë me të cilin janë përmbledhur fusha ë ndryshme dhe ato: arsimi, aktiviteti dhe pjesëmarrja e të rinjve në bashkësitë shoqërore, informimi i të rinjve, nevoja e tyre dhe ngjashëm. Në dokumentin në fjalë janë përfshirë dhe paraqitur situatat reale dhe nevojat me të cilat përballën të rinjtë në Komunën tonë. Përveç kësaj, me planin lokal aksional është vënë theksi te rëndësia e vendosjes së qëllimeve dhe realizimit të aktiviteteve të domosdoshme për realizimin e tyre, përmes bashkëpunimit të përbashkët me institucionet përkatëse, organizatat joqeveritare, shoqatat, dhe të gjitha subjektet e interesuara të cilët mund të ndihmojnë deri te zgjidhja e qëllimeve në afatet e parapara kohore.

Për nevojat e dokumentit zhvillimor, për të rinjtë e Komunës së Tuzit është realizuar anketimi. Sipas Ligjit për të rinjtë, si të rinj trajtohen personat që i kanë plotësuar 15 vjet deri në moshën 30 vjeçare, dhe në pajtim me këtë moshë është zhvilluar edhe anketa të cilën e kanë plotësuar 160 të anketuar.

Anketimi është realizuar me qëllim të njohjes së problemit , prioriteteve dhe nevojave të të rinjve nga territori i Komunës së Tuzit. Në bazë të hulumtimeve është bërë analiza e problemit të gjendjes aktuale dhe në pajtim me këtë është hartuar Plani lokal aksional për të rinjt në Komunën e Tuzit.

Plani aksional për të rinjtë është hartuar në pajtim më dispozitat e Ligjit për të rinjtë („Fleta Zyrtare e Malit të Zi“, nr 025/19 dhe 27/19) dhe me udhëzimet e Strategjisë për të rinjtë për periudhën 2017-2021 të sjellë prej Ministrisë së sportit dhe Ministrisë së arsimit të Malit të Zi, si dhe dokumenteve të tjera relevante ndërkombëtare të cilët rregullojnë dhe merren me problematikën dhe zhvillimin e të rinjve.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZULTATI KYÇ: TË RINJT REALIZOJNË SIGURI EKONOMIKE DHE SOCIALE PËRMES QASJES LEHTËSUESE NDAJ TREGUT TË PUNËS DHE REALIZIMIT TË PUNËSIMIT** | | | | |
| **Masa nga strategjia nacionale për të rinjt** | **Aktiviteti** | **Treguesi i suksesit** | **Përgjegjës për realizimin** | **Burimet e financave dhe buxheti** |
| **A1. Largimi i barierave për qasje në tregun e punës për të gjithë të rinjt** | A1.1. Organizimi i të rinjve për të vizituar panaire me temë punësimin. Organizimi i vizitave me afarist të suksesshëm. | * Dy vizita në panaire të cilat organizohen në nivel vjetorë. * Pjesëmarrja e minimum 20 deri në 50 të rinjve në panaire. | Vetëqeverisja lokale në bashkëpunim me organizatorët e ngjarjes (panaireve), institucionet shkollore dhe EPP MZ | Buxheti komunale (Transporti deri në vendin ku organizohet panairi)  500€ |
| A2.1. Përkrahje e seksionit të shkollave për afarizëm.  Përkrahje e seksioneve të ekologjisë dhe vizitë Kanjonit të Lumit Cem dhe Liqenit të Shkodrës. | * Dy shkolla të cilat kanë seksione aktive * Së paku 30 të rinj në vit përfshihen me këtë departament. | Vetëqeverisja lokale në bashkëpunim me dy shkollat | Buxheti i mjeteve të rregullta shkollore dhe buxhetii komunal 300€ |
| **A2. Përkrahje e zhvillimit të afarizmit për të rinjt** | A2.2.Organizim i trajnimeve për të rinj me temë afarizmin. | * Organizimi i sëpaku një trajnimi për të rinjt nga teritori i Komunës sonë. * Numri i të rinjve lajmëruarve të interesuar | Komuna e Tuzit, Organizata Turistike e Tuzit, afaristët dhe institucionet. | Buxheti Komunal  200€  Mjete nga donuesit |
| **Totali i aktiviteteve: 3** |  |  | 1000€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZULTATI KYÇ: TË RINJT KANË QASJE NË SHKOLLIM CILËSOR** | | | | |
| **Masa nga strategjia nacionale për të rinjt** | **Aktiviteti** | **Treguesi i suksesit** | **Përgjegjës për realizimin** | **Burimi i financave** |
| **B1. Përkrahja e zhvillimit të mësimit joformal** | B1.1. Realizimi i programit të mësimit joformal për të rinjt (organizimi I seminareve, udhëtimeve dhe ngjashëm). | -5 trajnime/seminare/ punishte të organizuara në Tuz për të rinjt   * Së paku 20 të rinj të përfshirë me këto programe. | Organizatat e shoqerive civile,, institucionet arsimore, Komuna | Buxheti I Komunës  500€  Mjete donuese |
| B1.2. Organizimi i punishteve dhe kuizeve të dijes mbi njohjen e Komunës së vet (një herë në vit) si dhe promovimin e të mirave turistike. | * Së paku 30 të rinj në vjetë të përfshihen në seksione * Së paku 30 nxënës | -Komuna e Tuzit – Sekretariati për vetëqeverisje lokale  -institucione arsimore | Buxheti I Komunës  300€  Mjete donuese |
|  | B1.3. Shpërndarjen e ndihmës monetare për ndihmë në nivel vjetor | * Së paku 15 studenta të rregullt | Komuna e Tuzit | Buxheti komunal |
| **B2. Avancimi i cilësisë së organizatës, realizimit dhe vlerësimit të shkollimit praktik në shkollat dhe universitetet profesionale.** | B2.1. Avancimi i I bashkëpunimit të sistemit arsimor dhe sektrit ekonomik | * Së paku një takim në nivel vjetorë | Shkollat e mesme, fakultetet me ndërmjetësim të Komunës | Mjete të rregullta buxhetore |
| **B3. Zhvillimi i shkathësive socio-emocionale të të rinjve** | B3.1. inçizimi I videove promovuese të cilat do të tregojnë rëndësinë e arsimimit dhe kontributin e tyre për kualitetin e jetës së të rinjve, me theks të veçantë te të rinjt. Përgjigja në nevojat e avancimit të sistemit arsimor. | * Të inçizohet së paku një video inçizim në vit. * Numri i shikimeve në internet * Së paku 20 të rinj të cilët e kanë parë drejtpërdrejt videon | Institucionet arsimore (shkollat, fakultetet) në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, institucioneve kulturore, me përkrahje të Komunës | Mjete buxhetore të rregullta.  Buxheti komunal 200€ |
|  | **Totali i aktiviteteve 5** |  |  | 1.200€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZULTATI KYÇ C: TË RINJT JANË QYTETAR AKTIV, TË KYÇUR, TË MOTIVUAR, PROAKTIV DHE MARRIN PJESË NË PROCESET E VENDIMMARRJES, TË ZHVILLIMIT TË BASHKËSISË, NË KRIJIMIN E POLITIKAVE DHE REALIZIMIN E TYRE** | | | | |
| **Masa nga strategjia nacionale për të rinjt** | **Aktivitetet** | **Treguesi i suksesit** | **Përgjegjësit për realizim** | **Burimet e financave** |
| **C1. Zhvillimi i kulturës së pjesëmarrjes (participimit) të të rinjve** |
| C1.1. Organizimi i trajnimeve të të rinjve në temën participimet (në sjelljen e vendimeve, zhvillimin e bashkësisë dhe ngjashëm) | Së paku 30 të rinj të cilët u kyçen në procesin e planifikimit dhe aplikimit të politikave lokale. | Vetëqeverisja lokale, organizimet e shoqërisë civile. | Buxheti i përgjithshëm 200€(shpenzimet e organizimit të trajnimit, shpenzimet e trajnuesve)  Mjetet e doatorëve |
| C1.2. Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes. Promovimi i perdorimit sa më të gjerë të gjuhëve në përdorim zyrtar. | * Të realizohet një kampanjë në vit. | Vetëqeverisja lokale, organizimet e shoqërisë civile dhe Ministria e pakicave dhe e të drejtave të njeriut | Buxheti komunal 200 € (info broshurat,promo materialet)  Mjetet e donatorëve |
|
| **C2. Sigurimi i mekanizmave/ sistemit për nxitjen e sktivizmit** | C2.1. Përkrahja punës së klubeve vullnetare në kuader të organizimeve të shoqërisë civile, shkollave dhe ngjashëm. | * Të përkrahet puna e së paku një klubi vullnetarë dhe rinorë. –Me programet e këtyre klubeve të përfshihet së paku 50 deri 100 të rinj. | Vetëqeverisja lokale në bashkëpunim me organizimet e shoqërisë civile. | Buxheti i Komunës  300€ (bashkëfinancim i aktiviteteve)  mjete të donimit |
| **C3. Promovimi i qellimeve të mobilizimit rinior dhe aktivizmit** | C3.1.Ndërmjetësimi lidhur me arritjen e marrjes së kartës Evropiane rinore (EYCA) e cila u mundëson të rinjve nga mosha 15 deri në 29 vjeç që të shfrytëzojnë mbi 100 zbritje brenda Malit të Zi dhe 50.000 zbritje në mbarë Evropën. | * Numri i të rinjve të paraqitur për marrjen e kartelës * Numri i kartelave të lëshuara | Komuna e Tuzit | Buxheti komunal  200€ (markimi i kartelës) |
|  | **Totali i aktiviteteve 4** |  |  | 900€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZULTATI KYÇ D: TË RINJT JANË ME SHËNDET TË MIRË, TË SIGURT KANË QASJE NË SISTEMIN ADEKUAT TË PËRKRAHJES PËR TRANZICION NË MOSHË TË RRITUR DHE VETËREALIZIM, JANË TË VETËDIJSHËM INOVATIV, TREGOJNË INICIATIVË DHE PRANOJNË NDRYSHIMET** | | | | |
| **Masat nga strategjia macionale për të rinj** | **Aktivitetet** | **Treguesi i suksesit** | **Përgjigjet për realizim** | **Burimet e financave** |
| **D1. Krijimi i një organizmi efektiv ndër-sektorial dhe këshillimi për të rinjtë dhe prindërit** |  |  |  |  |
| D1.1. Realizimi i punishteve edukative për të rinjë dhe prindër me temë të dhunës së moshës dhe asaj online. | * Së paku 3 punishte të realizuara * Së paku 10 pjesëmarrës të rinjë * Së paku 10 prindër të përfshirë në punishte | MPB, QPS, shkollat, organizatat e shoqërive civile | Mjete të rregullta buxhetore |
| **D2. Zhvillimi i punës rinore si përkrahje për tranzicion drejt autonomisë podrške za tranziciju ka autonomiji** | D2.1. Mbështetja e qendrës së të rinjve, organizimi i ligjëratave, forume, punëtori mbi tema të rëndësishme për të rinjtë në procesin e kalimit në moshën madhore dhe autonomi, durimin dhe mësimin e kolegëve, veçanërisht në shkolla të përziera, përmes orëve të përbashkëta. | - Mbështetje në adaptimin e qendrës rinore.  - Të paktën një person i angazhuar për të koordinuar punën e qendrës.  - Së paku 5 ngjarje  - Së paku 20 të rinj të përfshirë | Vetëqeverisja lokale në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dhe institucioneve publike | Buxheti komunal  500€ (qiraja dhe pajisja e hapësirave)  Mjete nga donatorët |
|  |  |  |  |
| **D3. Përkrahje e zhvillimit piko-fizik dhe ruajtjes së shëndetit të të rinjve** | D3.1. Këshillime psikologjike për të rinjtë që synojnë parandalimin dhe ruajtjen e shëndetit të të rinjve. Sensibilizim ndaj organeve të vetëqeverisjes lokale për të treguar mbështetje për ta. | * Të përfshihen së paku 30 të rinjë në rang vjetorë | Vetëqeverisja lokale, OJQ dhe Lokalna samouprava,  NVO i primarne zdravstvene ustanove | Buxheti komunal 200€ (angazhimi i ekspertëve të cilët do ta realizojnë këtë aktivitet)  Mjete të donatorëve |
| **Aktivitete në total 3** |  |  | 700€ |
|
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZULTATI KYÇ E: TË TINJTË KANË QASJE NË PËRMBAJTJET KUALITATIVE KULTURORE DHE ME DIATIKE SI KREATOR DHE KONSUMUES** | | | | |
| **Masa nga strategjia nacionale për të rinjtë** | **Aktiviteti** | **Treguesi i suksesit** | **Përgjegjës për realizimin** | **Burimet e financave** |
| **E1. Përkrahja ndja krijuesve të rinjë të kulturës dhe përmbajtjes mediatike** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| E1.1. Sigurimi / ofrimi i hapësirës për të punuar artistë të rinj jo-akademikë. | * Të paktën një hapësirë e disponueshme për artistë të rinj. * Së paku 10 artistë | Qendra e Informacionit Kulturor në Malësi, njësia e vetëqeverisjes lokale dhe institucione të tjera | Mjete buxhetore të rregullta |
| E1.2. Mbështetja e punës së sektorëve të teatrit, artit dhe letërsisë që funksionojnë brenda shkollave dhe OJQ-ve. | * 5-10 seksione * Së paku 20-30 të rinj të përfshirë në punën e seksioneve * Së paku 5 shfaqje | Shkollat e mesme,  Qendra e Informacionit Kulturor Malësia, njësia e qeverisjes lokale dhe OJQ-të | Mjetet e rregullta buxhetore |
| **E2. Sigurimi i qasjes së barabartë në përmbajtjet kulturore për të gjithë të rinjtë** | E2.1. Shfaqja e filmave për të rinjtë me çmime simbolike ose falas, prodhime malazeze, shqiptare dhe boshnjake, në mënyrë që të njihen me kulturat e popujve. | * Numrat 5 filma * Interesimi i të rinjve d.m.th. numri i vizitorëve të rinj | Qendra e Informacionit Kulturor Malësia, Qendra për kulturën e pakicave dhe Komuna | Mjetet e rregullta buxhetore |
|  |  |  |  |
| E2.2. Njohja me trashëgiminë kulturore të komunës: (vizita në vendet kulturore të pjesës urbane dhe rurale të komunës së Tuzit). | * - Të bëhet të paktën një program në vit * - Interesimi i të rinjve d.m.th. numri i të rinjve të përfshirë nga programi | QIK Malësia Tuz, bashkësitë lokale, shkollat, organizatat e shoqërisë civile, OTT, vetëqeverisja lokale | Buxheti komunal 200 € (shpenzimet e transportit)  Mjete të donimit |
|  | **Totali i aktivitetetve 4** |  |  | 200€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZULTATI KYÇ F: ËSHTË CAKTUAR KORNIZA LIGJORE NORMATIVE PËR ZBATIMIN E POLITIKËS SË RINISË NË NIVELIN LOKAL** | | | | |
| **Masa nga strategjia nacionale për të rinjtë** | **Aktiviteti** | **Treguesi i suksesit** | **Përgjegjës për realizimin** | **Burimet e financimit** |
| **F1. Forcimi i aftësive të vetëqeverisjeve lokale për të zhvilluar, zbatuar dhe monitoruar politikën e të rinjve** | F1.1. Themelimi dhe përkrahja e punës së Këshillit lokal për të rinjtë | * Akti për themelimin e Këshillit lokal për të rinjtë   -Themelimi i Këshillit lokal për të rinjtë | Vetëqeverisja lokale | Mjetet e rregullta buxhetore të vetëqeverisjes lokale (500€ kompensim për anëtarët e këshillit) |
|  |  |  |  |
| **F4. Përmirësimi i statistikave lokale dhe njohurive për të rinjtë** | F4.1. Krijimi i një baze të të dhënave me informacione mbi organizatat dhe institucionet që zbatojnë programet rinore në Komunën e Tuzit. | - Të hartohet një listë të organizatave aktive të shoqërisë civile që merren me rininë dhe llojin e programeve që ata zbatojnë  - Të mblidhen informacione për të gjitha institucionet e tjera rinore dhe të dallohen programet që ato zbatojnë. | Vetëqeverisja lokale: OJQ, organet kompetente dhe EPP MZ | Mjetet buxhetore të rregullta |
| F4.2. Hulumtime për nevojat e të rinjve në komunën Tuzi dhe përafrimi i sistemit me zhvillimin dhe politikat globale. | - Kryeni të paktën një studim mbi pozicionin e të rinjve (përmes anketës, intervistës ose të ngjashme) në dy vjet.  Të përfshihen së paku 100 të rinjë. | Vetëqeverisja lokale në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, shkollat dhe institucionet | Buxheti komunal  100€ (shpenzime për realizimin e hulumtimit)  Mjete të donimit |
|  |  |  |  | Totali  600€ |
|  |  | Shuma totale e fondeve të nevojshme për zbatimin e Planit të Veprimit Rinor për vitin 2020 | 4400€ |

**A R S Y E T I M**

**Baza ligjore:**

Baza Ligjore për sjelljen e Planit lokal aksional për të rinjtë mbështetet në nenin 14 të Ligjit për të rinjtë ("Fleta zyrtare e Malit të Zi", nr. 025/19 prej më 30.04.2019, 027/19 prej më 17.05.2019) me të cilin është rregulluar që Komuna është e obliguar të sjellin planin lokal aksional për të rinjtë për periudhën e vlefshme të planit aksional nga neni 13 paragrafi 3 I këtij ligji, më së voni deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës, përderisa me paragrafin 2 të të njëjtit nen është përcaktuar që Plani lokal aksional për të rinjtë të përmbajë masa dhe aktivitete për politikën rinore në nivel lokal, me qëllim të realizimit të interesit dhe nevojave të të rinjve.

**Arsyet për sjelljen e** Planit lokal aksional për të rinjt:

Arsyet për sjelljen ePlanit lokal aksional për të rinjt mbështetet në nevojat e rregullimit të fushave të të rinjve në pajtim me dispozitat e vlefshme, si dhe përpjekjet e Komunës së Tuzit që të avancohet mënyra në të cilën realizohet përkujdesja për të rinjtë me qëllim të përmirësimit të gjendjes së të rinjve në Komunën tone. Ky dokument vërteton politikën tërësore dhe të përshtatshme ndaj të rinjve dhe planin e detyrave dhe punëve në realizimin e planit aksional.

Në interes të të rinjve është që të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale, institucionet, të gjitha shoqatat e qytetarëve dhe subjektet e tjera të bashkësisë shoqërore me veprimtari të ndërsjellët dhe të përbashkët të kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të përbashkëta.

Për të gjitha këto që u thane, i propozojmë Kuvendit të Komunës që të sjellë Vendim mbi miratimin e planit lokal aksional për të rinjtë për vitin 2020.

PROPOZUES

Marina Ujkaj

**Hartues :**

**Sekretariati për vetëqeverisje lokale**