# 

**OPŠTINA TUZI**

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE**

**ZA PERIOD 2020-2021. GODINU**

**(prijedlog)**

**Tuzi, novembar 2019. godine**

Zakonom o mladima (“Sl. Crne Gore”, br 025/19 i 27/19) uređeni su načini utvrđivanja i sprovođenja omladinske politike, kao i mjere i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju unapređivanja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba mladih u svim oblastima od interesa za mlade.

Prema navedenom zakonu, jedan od načina na koji se može sprovesti i kreirati omladinska politika na lokalnom nivou jeste donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade koji treba sadržati mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, kako bi se ostvarivao interes i potreba mladih.

U skladu sa zakonskim odrebama, opština Tuzi pristupila je donošenju navedenog dokumenta kojim su obuhvaćene različite oblasti i to: obrazovanje, aktivnost i učešće mladih u zajednici društva, zapošljavanje, informisanost mladih, njihova potreba i sl. U samom dokumentu obuhvaćene su i prikazane realne situacije i potrebe sa kojima se suočavaju mladi u našoj opštini. Osim toga, lokalnim akcionim planom uspostavljena je težnja ka postavljanju realnih ciljeva i sprovođenja neophodnih aktivnosti za njihovo ostvarivanje, kroz zajedničku saradnju sa relevantnim institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima i svim zainteresovanim subjektima koji mogu dovesti do realizacije postavljenih ciljeva u predviđenim vremenskim periodima.

Za potrebe izrade razvojnog dokumenta, kod mladih opštine Tuzi sprovedena je anketa. Prema Zakonu o mladima, mladima se smatraju lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te u skladu sa time, anketa je sprovedena kod lica navedenog uzrasta. Istu su popunjavala 160 mladih ispitanika.

Anketiranje je sprovedeno radi istraživanja problema, prioriteta i potreba mladih sa teritorije naše opštine. Na osnovu istraživanja izvršena je analiza problema i trenutnog stanja i u skladu sa time odrađen Lokalni akcioni plan za mlade u opštini Tuzi.

Lokalni akcioni plan za mlade urađen je u skladu sa odrebama Zakona o mladima(“Sl. Crne Gore”, br 025/19 i 27/19) i uputstvima Strategije za mlade za period 2017-2021 godina donešene od strane Ministarstva sporta i Ministarstva prosvjete Crne Gore, kao i sa drugim relevantnim međunarodnim dokumentima koji regulišu i bave se problematikom i razvojem mladih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI ISHOD A: MLADI OSTVARUJU EKONOMSKU I SOCIJALNU SIGURNOST KROZ OLAKŠAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA I STICANJE ZAPOSLENJA** | | | | |
| **Mjere iz nacionalne strategije za mlade** | **Aktivnost** | **Pokazatelj uspjeha** | **Odgovorni za realizaciju** | **Izvor finansiranja i budžet** |
| **A1. Otklanjanje barijera za pristup tržištu rada svim mladima** | A1.1.Organizovanje posjeta mladih sajmovima na temu zapošljavanja.  Organizovanje posjeta uspješnim preduzetnicima. | * 2 posjete sajmovima koji se organizuju na godišnjem nivou. * Učešće minimum 20 do 50 mladih na sajmovima. | Lokalna samouprava u saradnji sa organizatorima događaja (sajmova), obrazovnim ustanovama i ZZZ CG | Opštinski budžet  (troškovi prevoza do mjesta održavanja sajmova)  500€ |
| A2.1. Podrška sekcija u školama o preduzetništvu.  Podrška sekcija ekologije i posjete Kanjona rijeke Cijevne i Skadarskog jezera | * Dvije škole koje imaju aktivne sekcije   Minimum 30 mladih godišnje obuhvaćeno ovim sekcijama | Lokalna samouprava u saradnji sa dvijema školama | Redovna budžetska sredstva škole  i  budžet opštine  300€ |
| **A2. Podrška razvoju preduzetništva mladih** | A2.2.Organizovanje obuka mladih na temu preduzetništva | * Organizovanje minimum jedne obuke za mlade sa teritorije naše opštine * Broj zainteresovanih i prijavljenih mladih učesnika | Opština Tuzi  Turistička organizacija Tuzi,  Preduzetnici i institucije | Opštinski budžet  200€  Donatorska sredstva |
| **Ukupno 3 aktivnosti** |  |  | 1000€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI ISHOD B: MLADI IMAJU PRISTUP KVALITETNOM OBRAZOVANJU** | | | | |
| **Mjere iz nacionalne strategije za mlade** | **Aktivnost** | **Pokazatelj uspjeha** | **Odgovorni za realizaciju** | **Izvori finansiranja** |
| **B1. Podrška razvoju neformalnog učenja** | B1.1. Sprovođenje programa neformalnog učenja za mlade (organizovanje seminara, putovanja i slično) | * 5obuka/seminara/radionica organizovanih u Tuzima za mlade * Minimum 20 mladih obuhvaćenih ovim progamima | Organizacije civilnog društva, obrazovne institucije,opština | Opštinski budžet  500€  Donatorska sredstva |
| B1.2. Organizovanje radionica i kviza znanja o poznavanju svoje opštine ( jednom godišnje ) ka o i promovisanje turističkih dobara. | * Minimum 30 mladih godišnje obuhvaćeno ovim sekcijama * Minimum 30 učesnika | -Opština Tuzi – Sekretarijat za lokalnu samoupravu  -obrazovne institucije  TOT | Opštinski budžet  300€  Donatorska sredstva |
|  | B1.3. Dodijeljivanje novčane pomoći na godišnjem nivou | Minimum 15 redovnih studenata | Opština Tuzi | Opštinski budžet |
| **B2. Unapređenje kvaliteta organizacije, realizacije i vrednovanja praktičnog obrazovanja u stručnim školama i univezitetima** | B2.1. Unapređenje saradnje obrazovnog sistema i privrednog sektora. | * Minimum jedan sastanak na godišnjem nivou | Srednje škole, fakulteti uz posredstvo Opštine | Redovna budžetska sredstva |
| **B3. Razvoj socio-emocionalnih vještina mladih** | B3.1. Snimanje promotivnih video sadržaja koji će pokazati značaj obrazovanja i njegov doprinos kvalitetu života, sa mladima u glavnoj ulozi. Ukazivanje na potrebe unapređenja obrazovnog sistema. | * Snimiti mimimum jedan kratak video zapis godišnje * Broj pregleda na internetu * Minimum 20 mladih koji su uživo vidjeli video | Obrazovne institucije (škole, fakulteti) u saradnji sa organizacijama civilnog društva, institucijama kulture uz podršku Opštine | Redovna budžetska sredstva  Opštinski budžet 200€ |
|  | **Ukupno 5 aktivnosti** |  |  | 1.200€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI ISHOD C: MLADI SU AKTIVNI GRAĐANI, UKLJUČENI, MOTIVISANI, PROAKTIVNI I UČESTVUJU U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA, RAZVOJA ZAJEDNICE, U KREIRANJU POLITIKA I NJIHOVOM SPROVOĐENJU** | | | | |
| **Mjere iz nacionalne strategije za mlade** | **Aktivnost** | **Pokazatelj uspjeha** | **Odgovorni za realizaciju** | **Izvori finansiranja** |
| **C1. Razvoj kulture učešća (participacije) mladih** |
| C1.1. Organizovanje obuka mladih na temu participacije (u donošenju odluka, razvoju zajednice i sl.) | Minimum 30 mladih koji se uključuju u proces planiranja i sprovođenja lokalnih politika | Lokalna samouprava,  organizacije civilnog društva | Opštinski budžet 200€(troškovi organizovanja obuke, troškovi predavača,)  Donatorska sredstva |
| C1.2. Promocija učešća mladih u procesima donošenja odluka. Kao i promovisanje što šire upotrebe jezika u službenoj upotrebi. | * Sprovesti minimum jednu kampanju godišnje | Lokalna samouprava, organizacije civilnog društva i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Opštinski budžet 200 € (info brošure,promo materijal) Donatorska sredstva |
|
| **C2. Obezbjeđivanje mehanizama / sistema za njegovanje aktivizma** | C2.1. Podrška radu volonterskih klubova u okviru organizacija civilnog društva, škola i sl. | * Podržati rad minimum jednog volonterskog i omladinskog kluba. * Programima ovih klubova obuhvatiti minimum 50-100 mladih. | Lokalna samouprava u saradnji sa organizacijama civilnog društva | Opštinski budžet  300€ (sufinansiranje aktivnosti)  Donatorska sredstva |
| **C3.Promocija omladinske mobilnosti i aktivizma** | C3.1.Posredovanje u dobijanju Evropske omladinske kartica (EYCA) koja omogućava mladima uzrasta 15-29 godina da koriste preko 100 popusta u Crnoj Gori i preko 50.000 popusta u čitavoj Evropi | * Broj prijavljenih mladih za dobijanje kartice * Broj izdatih kartica | Opština Tuzi | Opštinski budžet  200€ (brendiranje kartice) |
|  | **Ukupno 4 aktivnosti** |  |  | 900€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI ISHOD D: MLADI SU DOBROG ZDRAVLJA, BEZBJEDNI, IMAJU PRISTUP ADEKVATNOM SISTEMU PODRŠKE ZA TRANZICIJU U ODRASLO DOBA I SAMOREALIZACIJU, SAMOSVJESNI SU, INOVATIVNI, POKAZUJU INICIJATIVU I PRIHVATAJU RAZLIČITOSTI** | | | | |
| **Mjere iz nacionalne strategije za mlade** | **Aktivnost** | **Pokazatelj uspjeha** | **Odgovorni za realizaciju** | **Izvori finansiranja** |
| **D1. Uspostavljanje efikasnih međusektorskih informativno-savjetodavnih tijela za mlade i roditelje** |  |  |  |  |
| D1.1. Sprovođenje edukativnih radionica za mlade i roditelje na temu vršnjačkog nasilja i online nasilja. | * Minimum 3 realizovane radionice * Minimum 10 mladih učesnika radionica * Minimum 10 roditelja obuhvaćenih radionicama | MUP, CSR, škole, organizacije civilnog društva | Redovna budžetska sredstva |
| **D2. Razvoj omladinskog rada kao podrške za tranziciju ka autonomiji** | D2.1. Podrška omladinskog centra, organizovanje predavanja, tribina, radionica na teme važne mladima za proces tranzicije ka odraslosti i autonomiji, međuvršnjačku istrpljivost i upoznavanje naročito u mješovitim školama, kroz održavanje zajedničkih časova. | * Podrška u adaptiranju prostor za rad omladinskog centra. * Angažovana minimum jedna osoba za koordinaciju rada centra. * Minimum 5 događaja * Obuhvaćeno minimum 20 mladih | Lokalna samouprava  u saradnji sa organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama | Opštinski budžet  500€ (zakup I opremanje prostora)  Donatorska sredstva |
|  |  |  |  |
| **D3. Podrška psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih** | D3.1. Psihološko savjetovalište za mlade sa ciljem prevencije i očuvanja zdravlja mladih. Senzibilnost prema organima lokalne samouprave u ukazivanja podrške istim. | * Obuhvaćeno minimum 30 mladih na godišnjem nivou. | Lokalna samouprava,  NVO i primarne zdravstvene ustanove | Opštinski budžet 200€ (angažovanje stručnjaka koji će realizovati ovu aktivnost)  Donatorska sredstva |
| **Ukupno 3 aktivnosti** |  |  | 700€ |
|
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI ISHOD E: MLADI IMAJU PRISTUP KVALITETNIM KULTURNIM I MEDIJSKIM SADRŽAJIMA KAO KREATORI I KONZUMENTI** | | | | |
| **Mjere iz nacionalne strategije za mlade** | **Aktivnost** | **Pokazatelj uspjeha** | **Odgovorni za realizaciju** | **Izvori finansiranja** |
| **E1. Podrška mladim kreatorima kulture i medijskih sadržaja** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| E1.1. Obezbjeđivanje/ustupanje prostora za rad neakademskih mladih umjetnika/ca. | * Minimum jedan prostor ustupljen za rad mladih umjetnika. * Minimum 10 umjetnika/ca. | Kulturno informativni Centar Malesija, jedinica lokalne samouprave i druge ustanove | Redovna budžetska sredstva |
| E1.2. Podrška radu pozorišnih, likovnih i literarnih sekcija koje funkcionišu u okviru škola i NVO. | * 5-10sekcija * Minimum 20-30 mladih uključenih u rad sekcija. * Minimum 5 predstava. | Srednje škole,  Kulturno informativni Centar Malesija, jedinica lokalne samouprave i NVO | Redovna budžetska sredstva |
| **E2. Obezbjeđivanje jednakog pristupa kulturnim sadržajima za sve mlade** | E2.1. Prikazivanje filmova za mlade po simboličnim cijenama ili besplatno, crnogorske, albanske i bošnjačke produkcije u cilju upoznavanja sa kulturama naroda. | * Broj 5 filmskih projekcija * Interesovanje oko 30 mladih posjetilaca. | Kulturno informativni Centar Malesija, Centar za kulturu manjina i opština | Redovna budžetska sredstva |
|  |  |  |  |
| E2.2. Upoznavanje sa kulturnim bogatstvima opštine: (posjete kulturnim znamenitostima urbanog i ruralnog dijela opštine Tuzi). | * Odraditi minimum jedan program godišnje * Interesovanje mladih tj. broj mladih obuhvaćen programom | KIC Malesija Tuzi Tuzi, mjesne zajednice, škole, organizacije civilnog društva, TOT, lokalna samouprava | Opštinski budžet 200 € (troškovi prevoza)  Donatorska sredstva |
|  | **Ukupno 4 aktivnosti** |  |  | 200€ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI ISHOD F: USPOSTAVLJEN JE NORMATIVNO PRAVNI OKVIR ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU** | | | | |
| **Mjere iz nacionalne strategije za mlade** | **Aktivnost** | **Pokazatelj uspjeha** | **Odgovorni za realizaciju** | **Izvori finansiranja** |
| **F1. Jačanje kapaciteta lokalne samouprave za razvoj, sprovođenje i monitoring omladinske politike** | F1.1. Osnivanje i podrška radu Lokalnog Savjeta za mlade | * Donešen akt o obrazovanju Lokalnog savjeta za mlade * Osnivan Savjeta za mlade | Lokalna samouprava | Redovna budžetska sredstva lokalne samouprave (500€ nadoknada za članove savjeta) |
|  |  |  |  |
| **F4. Unapređenje statistike na lokalnom nivou i znanja o mladima** | F4.1. Formiranje baze podataka sa informacijama o organizacijama i institucijama koje sprovode programe za mlade u Opštini Tuzi. | * Napraviti listu aktivnih organizacija civilnog društva koje se bave mladima i vrsti programa koje sprovode   Prikupiti podatke o svim drugim institucijama koje se bave mladima, i uvrstiti programa koje sprovode. | Lokalna samouprava: NVO, nadležne institucije i ZZZ CG | Redovna budžetska sredstva |
| F4.2. Istraživanje o potrebama mladih u opštini Tuzi i usklađivanje sistema sa razvojnim i globalnim politikama. | * Sprovesti minimum jedno istraživanje o položaju mladih (putem ankete, intervjua ili sl) u dvije godine.   Obuhvaćeno minimum 100 mladih. | Lokalna samouprava u saradnji sa organizacijama civilnog društva, školama i institucijama | Opštinski budžet  100€ (troškovi sprovođenja istraživanja)  Donatorska sredstva |
|  |  |  |  | Ukupno  600€ |
|  |  | Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju Akcionog plana za mlade za 2020.godinu | 4400€ |

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

**Pravni osnov:**

Pravni osnov za donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade sadržan je u članu 14 Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 025/19 od 30.04.2019, 027/19 od 17.05.2019) kojim je određeno da je opština dužna da donese lokalni akcioni plan za mlade za period važenja akcionog plana iz člana 13 stav 3 ovog zakona, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, dok je stavom 2. Istog člana određeno da Lokalni akcioni plan za mlade sadrži mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, radi ostvarivanja interesa i potreba mladih.

**Razlozi za donošenje** Lokalnog akcionog plana za mlade**:**

Razlozi za donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade sadržani su u potrebi uređenja oblasti mladih u skladu sa važećim propisima, kao i nastojanja Opštine Tuzi da se unaprijedi način kojim se sprovodi briga o mladima u cilju poboljšanja položaja mladih u našoj opštini. Ovaj dokument utvrđuje cjelovitu i usklađenu politiku prema mladima i radni plan zadataka u sprovođenju akcionog plana. U interesu mladih je da sve jedinice lokalne samouprave, institucije, sva udruženja građana i ostali subjekti društvene zajednice međusobnom saradnjom i zajedničkim djelovanjem doprinesu postizanju zajedničkih ciljeva.

Sa svega navedenog predlažemo Skupštini opštine da donese Odluku o usvajanju lokalnog akcionog plana za mlade za 2020. godinu.

PREDLAGAČ

Marina Ujkaj

**Obrađivač:**

**Sekretarijat za lokalnu samoupravu**