Na osnovu člana 5 Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Službeni list Crne Gore", br. 35/15, 44/15), člana 38 stav 1 tačka 4 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", broj 02/18, 34/19, 38/20) i člana 53 stav 1 tačka 4 Statuta Opštine Tuzi ("Službeni list CG – opštinski propisi” broj 24/19, 05/20), na sjednici Skupštine opštine Tuzi, održanoj dana ___.12.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2021-2023. godine

Član 1

Usvaja se Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2021-2023. godine (u daljem tekstu: Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti).

Član 2

Sastavni dio ove Odluke je Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Član 3

O realizaciji Plana staraće se Sekretarijat za lokalnu samoupravu opštine Tuzi.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 02-030/20-

Tuzi, ____.12.2020.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI

PREDSJEDNIK,

Fadil Kajoshaj

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2021-2023. godine sadržano je u članu 38 stav 1 tačka 4 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG" br. 02/18, 34/19 i 38/20), kojim je propisano da Skupština donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti.

Članom 5 stav 1 Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Službeni list Crne Gore", br. 35/15, 44/15), propisano je da državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), kao i druga pravna i fizička lica, u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, dužni su da donose, odnosno uvode i sprovode propise i posebne mjere, koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite lica sa invaliditetom, koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u odnosu na druga lica, dok je stavom 2 istog zakona propisano da propisi i posebne mjere se donose, odnosno preduzimaju u oblasti: uređenja prostora i izgradnje objekata, informisanja, saobraćaja, vaspitanja i obrazovanja, zapošljavanja, rada, zdravlja, socijalne zaštite, kulture, javnog i političkog djelovanja, kao i u drugim oblastima društvenog života u kojima postoje razlozi za njihovo donošenje, odnosno uvođenje.

Članom 53 stav 1 tačka 4 Statuta opštine Tuzi("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 24/19, 05/20) propisano je da Skupština donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti.

Razlozi za donošenje:

Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosjetljivijih elemenata društveno - razvojne, ekonomske i prije svega socijalne politike. Cilj je da unaprijedimo položaj lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, imajući u vidu lice sa invaliditetom kao pojedinca, tj.ličnost sa svim ljudskim potrebama. Strategijom su utvrđene mjere i aktivnosti koje treba za rezultat da imaju obezbjeđivanje potpune zaštite od diskriminacije i uživanje jednakih prava u svim oblastima života licima sa invaliditetom.

Sadržaj Odluke:

Članom 1 Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2021-2023. godine propisano je da se usvaja Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Članom 2 propisano je da sastavni dio ove Odluke je Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2021-2023.godine ima za cilj sledeće: osigurati poštovanje i zaštitu dostojanstva ličnosti osoba sa invaliditetom, obezbijediti pristupačnost objektima u javnoj upotrebi i javnim površinama, informacijama i komunikacijama, javnom prevozu i pružanju javnih i privatnih dobara i usluga, kako u urbanim, tako i u ruralnim zonama lokalne zajednice, obezbijediti osobama sa invaliditetom jednaku i pristupačnu  pravnu zaštitu i mogućnosti za   puno i efektivno učešće u upravnim, sudskim i drugim postupcima pred nadležnim organima lokalne uprave, eliminisati sve oblike zloupotrebe privatnosti, ličnih podataka i porodičnih odnosa lica sa invaliditetom, omogućiti inkluzivno obrazovanje na svim nivoima, za sve učenike i studente sa invaliditetom, uključujući i obrazovanje odraslih lica sa invaliditetom, uključujući pravo na izbor obrazovnog programa i upisa i obezbijeđen pristup i boravak u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, obezbijediti pristup informacijama i mjerama podrške za lica sa invaliditetom  u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja, eliminisanje svih oblika diskriminacije u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici, obezbijediti jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite za lica sa invaliditom, uspostaviti djelotvorne  mehanizme za aktivno učešće lica sa invaliditetom u političkom i javnom životu lokalne zajednice, obezbijediti zaštitu i promociju kulturnog identiteta, kao i učešće lica sa invaliditetom u kulturnim, sportskim i rekreativnim sadržajima.

O realizaciji Plana staraće se Sekretarijat za lokalnu samoupravu opštine Tuzi.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

# Lokalni akcioni plan  za zaštitu lica sa invaliditetom

# od diskriminacije i promociju jednakosti

# za period 2021 -2023 godine

Nacrt, novembar 2020

# Vizija

# Opština Tuzi -  mjesto jednakih mogućnosti za lični razvoj  i blagostanje lica sa invaliditetom  i njihovog  suštinskog učešća u donošenju i sprovođenju odluka od značaja za budućnost  lokalne zajednice

Misija

Postizanje pune društvene uključenosti lica sa invaliditetom

kroz izgradnju podržavajućeg okruženja

bez fizičkih, administrativnih, kulturoloških i drugih barijera

Vrijednosti

# Ciljevi

1 Osigurati poštovanje i zaštitu dostojanstva ličnosti osoba sa invaliditetom

2 Obezbijediti pristupačnost objektima u javnoj upotrebi i javnim površinama, informacijama i komunikacijama, javnom prevozu i pružanju javnih i privatnih dobara i usluga, kako u urbanim, tako i u ruralnim zonama lokalne zajednice

3 Obezbijediti osobama sa invaliditetom jednaku i pristupačnu  pravnu zaštitu i mogućnosti za   puno i efektivno učešće u upravnim, sudskim i drugim postupcima pred nadležnim organima lokalne uprave

4 Eliminisati sve oblike zloupotrebe privatnosti,  ličnih podataka i porodičnih odnosa lica sa invaliditetom

5 Omogućiti inkluzivno obrazovanje na svim nivoima, za sve učenike i studente sa invaliditetom, uključujući i obrazovanje odraslih lica sa invaliditetom, uključujući pravo na izbor obrazovnog programa i upisa i obezbijeđen pristup i boravak u obrazovno-vaspitnoj ustanovi

6 Obezbijediti pristup informacijama i mjerama podrške za lica sa invaliditetom  u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja

7 Eliminisanje svih oblika diskriminacije u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici

8 Obezbijediti jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite za lica sa invaliditom

9 Uspostaviti djelotvorne  mehanizme za aktivno učešće lica sa invaliditetom u političkom i javnom životu lokalne zajednice

10 Obezbijediti zaštitu i promociju kulturnog identiteta, kao i učešće lica sa invaliditetom u kulturnim, sportskim i rekreativnim sadržajima

Cilj1:Osigurati poštovanje i zaštitu dostojanstva ličnosti osoba sa invaliditetom

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analiza propisa na lokalnom nivou i priprema preporuka za poboljšanje odluka u skladu sa potrebama i pravima OSI | Pripremljen dokument „desk“ analize | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO Škole | II kvartal 2021. godine | 300.00 Opština Tuzi |
| - Sprovođenje istraživanja i analiza stanja o stepenu diskriminisanosti osoba sa invaliditetom | Pripremljen dokument analize zasnovan na konsultacijama sa LSI | NVU Djeca Crne Gore | I kvartal 2021. godine IV kvartal 2021. godine | 1.000 Obezbijeđena sredstva iz fonda Ministarstva za ljudska i manjinska prava |
| - Intezivirana saradnja svih nadležnih lokalnih institucija i organizacija civilnog društva | Broj zajedničkih sastanaka Broj zajedničkih planiranih I realizovanih aktivnosti | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |
| - Kampanja za podizanje svijesti o pravima osoba sa invaliditetom (npr. 3. Decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom) | Sprovedena minimum jedna kampanja godišnje Broj partnera uključenih u kampanju Broj i vrsta korišćenih kanala komunikacije | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO Mediji | III kvartal 2021. Godine III kvartal 2022. godine III kvartal 2023. godien | 500 500 500 Opština Tuzi Donacije |
| - Saradnja sa medijima, sa akcentom na lokalne medije i medije koji emituju program na maternjem jeziku (TV Boin, www.malesia.org i www.malesia.me, Koha Javore, RCG, TVCG). | Medijski izvještaji | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO Mediji | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |

Cilj2: Obezbijediti pristupačnost objektima u javnoj upotrebi i javnim površinama, informacijama i komunikacijama, javnom prevozu i pružanju javnih i privatnih dobara i usluga

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Analiza stanja u oblasti pristupačnosti fizičkog okruženja, informacija i komunikacija, te dostupnosti lokalnih servisa osobama sa invaliditetom i izrada preporuka | Pripremljen dokument o stanju u oblasti pristupačnosti Izrađene preporuke | Sekretarijat za lokalnu samoupravu MRSS | II kvartal 2021. godine | Redovna budžetska sredstva |
| 2.2 Adaptacije javnih prostora (postavljanje lifta, rampe i druge intervencije u skladu sa finansijskim mogućnostima) 2.2.1 Izdavanje oznaka za pristupačnost | Broj prilagođenih objekata i površina Obilježen parking u osnovnim institucijama Broj obilježenih vozila lica sa invaliditetom | Sekretarijat za lokalnu samoupravu Ministarstvo održivog razvoja i turizma Min rada i socijalnog staranja Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i komunalne poslove NVO | Kontinuirano | 1.000 (2021. god.) 2.000 (2022. god.) 20.000(2023.god.) MRSS Budzet i donacije |
| 2.3 Uspostavljanje kanala za komunikaciju i informisanje OSI (npr. isticanje naziva javnih servisa kroz Brajevo pismo, korišćenje raznovrsnih online i offline kanala komunikacije, izrada pristupačnih web portala) | Broj prilagođenih kanala komunikacije Postavljen natpis na Brajevom pismu na ustanovama čiji je osnivač opština | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO Škole Preduzetnici | III kvartal 2021 | 200 Redovna budžetska sredstva i donacije |
| 2.4 Organizacija obuke za javne službenike o antidiskriminacionoj politici u oblasti pristupačnosti | Broj učesnika obuke Povećen nivo informisanosti | Uprava za kadrove Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 2022 2023 | Redovna budžetska sredstva Uprava za kadrove |
| 2.5 Uključivanje medija radi edukacije novinara i šire javnosti o značaju pristupačnih objekata | Broj medijskih izvještaja | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO Škole Preduzetnici | Kontinuirana aktivnost | Redovna budžetska sredstva |
| 2.6 Promocija koncepta univerzalnog dizajna | Broj promotivnih aktivnosti | NVO Sekretarijat za lokalnu samoupravu | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |

Cilj 3: Obezbijediti osobama sa invaliditetom jednaku i pristupačnu  pravnu zaštitu i mogućnosti za   puno i efektivno učešće u upravnim, sudskim i drugim postupcima pred nadležnim organima lokalne uprave

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analiza propisa na lokalnom nivou i priprema preporuka za poboljšanje odluka za učešće OSI u upravnim, sudskim i drugim postupcima | Pripremljen i objavljen dokument analize o propisima | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO MLJMP Ombudsnan | I kvartal 2021. godine | 300 |
| - Osigurati podršku licima sa različitim vrstama invaliditeta da ravnopravno učestvuju u postupcima pred nadležnim organima | Broj postupaka u kojima je stranci, LSI omogućeno učešće u postupku (uz pomoć gestovnog prevodioca, ili dostavljanjem informacija u pristupačnom formatu) | Sekretarijat za lokalnu samoupravu CSR ZZZ Banke Organi opštine | I kvartal svake godine za prethodnu godinu | Redovna budžetska sredstva |
| - Obezbijediti besplatnu pravnu pomoć za LSI | Broj dostupnih servisa Broj korisnika servisa iz opštine Tuzi | Advokatska komora Crne Gore NVO UMHCG Ombudsman | I kvartal svake godine za prethodnu godinu | Redovna budžetska sredstva Donacije |

Cilj 4:Eliminisati sve oblike zloupotrebe privatnosti,  ličnih podataka i porodičnih odnosa lica sa invaliditetom

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Organizacija edukacije službenika u organima lokalne uprave o poštovanju privatnosti i zaštiti ličnih podataka LSI | Broj realizovanih obuka Broj učesnika obuke Broj prijavljenih slučajeva kršenja Z o zabrani diskriminacije | Agencija za zaštitu ličnih podataka Sekretarijat za lokalnu samoupravu | Jednom godišnje | Redovna budžetska sredstva |
| - Informisanje osoba sa invaliditetom o pravima iz domena zaštite privatnosti, ličnih podataka i porodičnih odnosa | Broj informisanih osoba | Centar za socijalni rad NVO | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |

Cilj 5:Omogućiti inkluzivno obrazovanje na svim nivoima, za sve učenike i studente sa invaliditetom, uključujući i obrazovanje odraslih lica sa invaliditetom, uključujući pravo na izbor obrazovnog programa i upisa i obezbijeđen pristup i boravak u obrazovno-vaspitnoj ustanovi

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Dostavljanje incijative Zavodu za školstvo za organizovanje obuka za nastavni kadar za osposobljavanje za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju | Inicijativa dostavljena Zavodu za školstvo | Sekretarijat za lokalnu samoupravu 4 osnovne i 2 srednje škole na teritoriji opštine Tuzi | I kvartal 2020. godine | Redovna budžetska sredstva |
| 5.2 Obuka nastavnog kadra u osnovnim i srednjim školama za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju (npr. izrada i primjena IROPa) | Unapređenje znanja min. 25 nastavnika o radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, na dvije jednodnevne radionice | Sekretarijat za lokalnu samoupravu Škole u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Zavod za školstvo | IV kvartal 2021 | 1.000 Fond za NVO Zavod, Ministarstvo prosvjete |
| 5.3 Nabavka neophodnog materijala za izvođenje nastave | Nabavljen minimum jedan projektor, jedan lap top, 50 radnih listića | Sekretarijat za lokalnu samoupravu Zavod za školstvo | II kvartal 2022. godine | 1.750 Donatori |
| 5.4 Nabavka specijalizovanog kombija za prevoz djece sa smetnjama u razvoju | Nabavljeno jedno vozilo | Sekretarijat za lokalnu samoupravu | IV kvartal 2023. godine | 30.000 (donacija međunarodnih org. ) |
| 5.5 Organizovanje motivacionih aktivnosti za roditelje djece sa smetnjama u razvoju | Broj organizovanih aktivnosti | Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO MRSS MP | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva Fond za NVO |
| 5.6 Dodjela stipendija za deficitarna zanimanja od značaja za rad sa osobama sa invaliditetom (defektolog, logoped) | Dodijeljene minimum dvije stipendije | Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 2021-2022. godina | 1.000 Opština Donacije |
| 5.7 Dodjela stipendija za LSI | Dodijeljeno 9 stipendija za 3 godine | Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 2021. godina 2022. godina 2023. godina | 1500 1500 1500 Opština |
| 5.8 Nabavka opreme za učenje na daljinu za LSI | Broj i vrsta dodijeljene opreme (tableti itd.) | NVO Sekretarijat za lokalnu samoupravu | Kontinuirano | (sredstva u skladu sa mogućnostima) Međunarodne donacije/ Diplomatska predstravništva |

Cilj 6: Obezbijediti pristup informacijama i mjerama podrške za lica sa invaliditetom  u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Promocija zapošljavanja lica sa invaliditetom u javnoj upravi | Minimum jedno lice sa invaliditetom zaposleno u lokalnoj upravi | Lokalna uprava | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |
| 6.2 Promocija zapošljavanja lica sa invaliditetom u privatnom sektoru | Broj informisanih poslodavaca informativne brošure za poslodavce u vezi sa povoljnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom Broj medijskih izvještaja za informisanje poslodavaca preko lokalnih medija o zapošljavanju OSI | ZZZ, Biro rada Tuzi Biznis sektor/poslodavci | II kvartal 2022. Godine | 500 Opština ZZZ MRSSD |
| 6.5 Organizovanje motivacionih obuka za lica sa invaliditetom i članove njihovih porodica | Broj obuka Broj učesnika događaja | NVU Djeca Crne Gore ZZZ, Biro rada Tuzi NVO | Kontinuirano | 800 obezbijeđeno iz fonda Ministarstva za ljudska i manjinska prava Redovna budžetska sredstva |
| 6.6 Kontinuirana realizacija i promocija mjera za aktivaciju OSI na tržištu rada (prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanje na radnom mjestu itd.) | Broj lica uključenih u mjere (min. 5 godišnje) | ZZZ, Biro rada Tuzi Poslodavci NVO | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva Fond za profesionalnu rehabilitaciju Poslodavci |

Cilj 7: Eliminisanje svih oblika diskriminacije u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Izraditi analizu potreba za servisima podrške za lica sa invaliditetom | Izrađen i objavljen dokument | CSR Opština NVO MRSS | III kvartal 2021.godine | Redovna budžetska sredstva |
| 7.2 Organizovati okrugli sto na temu harmonizacije propisa na lokalnom nivou sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom | Broj učesnika Izrađen izvještaj sa zaključcima i preporukama za harmonizaciju propisa | Opština MRSS NVO | IV kvartal 2021.godine | 500 MRSS NVO |

Cilj 8: Obezbijediti jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite za lica sa invaliditom

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Izraditi analizu potreba za servisima podrške u oblasti zdravstvene zaštite za lica sa invaliditetom | Pripremljen dokument | Dom zdravlja Opština | II kvartal 2021.godine | 300 |
| 8.2 Jačanje kapaciteta zdravstvenih institucija /Obuka za medicinsko osoblje za rad sa licima sa invaliditetom | Broj učesnika obuke Broj prigovora upućenih zaštitniku prava pacijenata Broj odgovora nadležnih na prigovore | Dom zdravlja Ministarstvo zdravlja Opština | IV kvartal 2021.godine I kvartal 2022.godine | 500 500 |
| 8.3 Promovisanje preventivnih pregleda za LSI | Minimum 20 preventivnih pregleda | Ministarstvo zdravlja Opština | kontinuirano | Redovna sredstva |

Cilj 9:Uspostaviti djelotvorne  mehanizme za aktivno učešće lica sa invaliditetom

u političkom i javnom životu lokalne zajednice

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Omogućiti pristup kancelarijama političkih partija | Broj pristupačnih objekata | Sekretarijat za lokalnu samoupravu Političke partije | kontinuirano | Političke partije Donacije |
| - Organizovati kampanju za promociju aktivnog učešća LSI u javnom i političkom životu lokalne zajednice | Broj medijskih izvještaja u kojima se promoviše aktivno učešće LSI | Političke partije NVO NARDOS | IV kvartal svake godine | Redovna budžetska sredstva |
| - Promovisati aktivizam i volonterizam LSI | Broj udruženja LSI Broj aktivnih LSI koji su članovi/ce organizacija civilnog društva | Organizacije civilnog društva | Kontinuirano | Redovna sredstva NVO Redovna budžetska sredstva opštine |

Cilj 10: Obezbijediti zaštitu i promociju kulturnog identiteta, kao i učešće lica sa invaliditetom u kulturnim, sportskim i rekreativnim sadržajima

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti i partneri | Vremenski okvir | Sredstva, izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Promovisanje kulturnih aktivnosti i uključivanja LSI u kulturne događaje grada | Besplatne godišnje ulaznice za kulturne događaje Označavanje događaja „prijatetelji LSI“? | KIC „Malesija” NVO | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva EU i drugi međunarodni fondovi |
| 10.2 Učešće LSI na lokalnim manifestacijama i promocija rada i stvaralaštva LSI (Sajam ženskog preduzetništva; Bundeva Fest; Novogodišnji bazar; Osmomartovski bazar itd.) | Organizovano najmanje tri događaja godišnje na kojima će se predstaviti LSI Broj lica sa invaliditetom uključenih u manifestacije | Opština/Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |
| 10.3 Promovisanje sportskih aktivnosti i uključivanja LSI u rad sportskih klubova | Broj promotivnih aktivnosti Konsultativni sastanci sa sportskim klubovima Broj LSI uključenih u sportske aktivnosti | Opština/Sekretarijat za lokalnu samoupravu NVO Lokalni sportski klubovi | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva |
| 10.4 Uređivanje javnih prostora po principu univerzalnog dizajna (npr. pametni park) | Obezbijeđena lokacija za treninge na otvorenom za LSI | Sekretarijat za planiranje, uredjenje prostora i komunalne poslove. Ministarstvo održivog razvoja i turizma | IV kvartal 2022. godine | Redovna budžetska sredstva |
| 10.5 Organizacija inkluzivnih sportskih događaja (Sajam sporta, Specijalna Olimpijada itd.) | Organizovan minimum jedan sportski događaj godišnje Pripremljena projektna dokumetnacija za EU projekat za sportske aktivnosti LSI | Opština Lokalni sportski klubovi | Kontinuirano | 1000 godišnje Opština Tuzi EU IPA CBC |

Akcenat na prikazivanju osoba sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom  (poštujući principe dostojanstva i nediskriminacije).